## Sheet1
Job Desk
Task | Tanggal Mulai | Target | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Importing Libraries | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | Raffly | done
Data Gethering | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Raffly | done
Preparing Data | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | Bonnie | done
Verification Data | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | Bonnie | done
Building a Model | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | Raffly & Bonnie | done
Model Evaluation | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | Raffly | done
Predictions | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Bonnie | done